## Sheet1
STT | TÊN CÔNG VIỆC | Trịnh Nguyễn Hoàng Vĩnh Phúc | Ngày Bắt Đầu Dự Kiến | Ngày Kết Thúc Dự Kiến | Ngày Bắt Đầu Thực Tế | Ngày Kết Thúc Thực Tế
1 | Tìm hiểu danh sách liên kết các thuật toán cơ bản, tham khảo code liên quan đến quicksort, lên ý tưởng cho bài toán. | x | 28/9/2018 | 29/9/2018
2 | Tham khảo code trên internet,thiết kế thuật toán, lên danh sách các hàm quan trọng để làm trong bài toán. | x | 30/9/2018 | 2018-01-10
3 | Khởi tạo danh sách, sinh ngẫu nhiên các node trong danh sách để sắp xếp, debug chạy thử . | x | 2018-02-10 | 2018-04-10
4 | Tạo code duyệt danh sách để xét tính tăng giảm của danh sách. Xét xem danh sách tăng giảm như thế nào. | x | 2018-05-10 | 2018-07-10
5 | Viết hàm xử lý quicksort sau đó đệ quy, Debug, sửa lỗi nếu có. | x | 2018-08-10 | 2018-10-10
6 | Liên kết các hàm đã làm ở hàm main. Chạy thử chương trình. | x | 2018-12-10 | 14/10/2018
7 | Xem xét các lỗi lần lượt sửa lỗi để hoàn thiện. | x | 16/10/2018 | 26/10/2018
8 | Chạy chương trình lần cuối, thử tất cả các trường hợp xảy ra --> hoàn thiện code. | x | 29/10/2018 | 30/10/2018
9 | Viết báo cáo chương trình. | x | 2018-02-11 | 2018-05-11
10 | Kiểm duyệt mọi thứ trước khi kết thúc đề tài. | x | 2018-06-11 | 2018-06-11